## Hoja1
REQUISITO 23: Registro de usuario |  |  | REQUISITO 24: Inicio de sesión
TAREAS | NOMBRE | TIEMPO(min) | TAREAS | NOMBRE | TIEMPO(min)
Video Tutoriales/formación Python | Miguel | 60 | Video Tutoriales Python | Juan Pablo | 60
Información Registro | Miguel | 24 | Información Inicio Sesión | Juan Pablo | 20
Creación Base de Datos | Miguel | 20 | Consulta Base de Datos | Juan Pablo | 5
Desarrollo Interfaz | Miguel | 20 | Desarrollo Interfaz | Juan Pablo | 20 | TAREAS | NOMBRE | TIEMPO REAL | TIEMPO ESTIMADO
Desarrollo Código | Miguel | 35 | Código | Juan Pablo | 45 | Video Tutoriales/formación Python | Miguel | 60 | 30
Funcionamiento conjunto Inicio-Registro | Miguel | 30 | Funcionamiento conjunto | Juan Pablo | 30 | Información Registro | Miguel | 24 | 25
Validación | Miguel | 5 | Validación | Juan Pablo | 5 | Creación Base de Datos | Miguel | 20 | 20
TOTAL |  | 194 | TOTAL |  | 185 | Desarrollo Interfaz | Miguel | 20 | 35
[6 empty] | Desarrollo Código | Miguel | 35 | 30
REQUISITO 25: Cambiar Contraseña |  |  | Requisito 5: Captura de texto manuscrito |  |  | Funcionamiento conjunto Inicio-Registro | Miguel | 30 | 20
TAREAS | NOMBRE | TIEMPO(min) | Tareas | Nombre | Tiempo(min) | Validación | Miguel | 1 | 1
Video Tutoriales | Miguel | 20 | Instalación e investigación de paquetes | Carlos Ramos | 120 | Video Tutoriales | Miguel | 20 | 15
Búsqueda Información Cambio Contraseña | Juan Pablo | 5 | reconocedor del lenguaje | Carlos Ramos | 20 | Búsqueda Información Cambio Contraseña | Juan Pablo | 5 | 20
Integración | Juan Pablo | 30 | interfaz | Carlos Ramos | 30 | Integración | Juan Pablo | 30 | 20
Desarrollo Interfaz | Juan Pablo | 13 | Total |  | 180 | Desarrollo Interfaz | Juan Pablo | 13 | 10
Desarrollo Código Introducir Nueva Contraseña | Miguel | 45 |  |  |  | Desarrollo Código Introducir Nueva Contraseña | Miguel | 20 | 20
Desarrollo Código Requisitos Cambio Contraseña | Juan Pablo | 55 |  |  |  | Desarrollo Código Requisitos Cambio Contraseña | Juan Pablo | 55 | 45
TOTAL |  | 168 |  |  |  | Video Tutoriales Python | Juan Pablo | 60 | 40
[6 empty] | Información Inicio Sesión | Juan Pablo | 20 | 15
[6 empty] | Consulta Base de Datos | Juan Pablo | 5 | 3
[6 empty] | Desarrollo Interfaz | Juan Pablo | 20 | 10
[6 empty] | Código | Juan Pablo | 45 | 45
[6 empty] | Funcionamiento conjunto | Juan Pablo | 30 | 30
[6 empty] | Validación | Juan Pablo | 5 | 10
[6 empty] | Instalación e investigación de paquetes | Carlos Ramos | 120 | 90
[6 empty] | reconocedor del lenguaje | Carlos Ramos | 20 | 30
[6 empty] | interfaz | Carlos Ramos | 30 | 15
[6 empty] | fracasar con textual | Carlos Ramos | 120 | 60
[6 empty] | video tutorial de textual | Carlos Ramos | 60 | 60
[6 empty] | interfaz grafica texteual | Carlos Ramos | 120 | 100
[6 empty] | total |  | 988 | 799