## Listas Completa
REQUISITO 23: Registro de usuario e Inicio de Sesión |  |  | REQUISITO 24: Valdiación Correo Electrónico
TAREAS | NOMBRE | TIEMPO(min) | TAREAS | NOMBRE | TIEMPO(min)
Video Tutoriales/formación Python | Miguel | 60 | Se desarrolla con MySQL e interfaz HTML
Información Registro | Miguel | 24 | Tutoriales / Información SMTP | Juan Pablo | 80
Creación Base de Datos | Miguel | 20 | Desarrollo Envío Email SMTP (sin terminar) | Juan Pablo | 120
Desarrollo Código | Miguel | 35 | Desarrollo Envío Email SMTP, vistas (terminado) | Gonzalo | 90 | TAREAS | NOMBRE | TIEMPO REAL | TIEMPO ESTIMADO |  | Nombre | HORAS TOTALES REALES | HORAS TOTALES ESTIMADAS
Funcionamiento conjunto Inicio-Registro | Miguel | 30 | Desarollo lógica Email en Registro (bbdd.py) | Gonzalo | 120 | Video Tutoriales/formación Python | Miguel | 60 | 30 |  | Gonzalo | 15 | 10.9167 | 8.67%
Validación | Miguel | 5 |  |  |  | Información Registro | Miguel | 24 | 25 |  | Carlos | 56.7517 | 48.4183 | 32.8%
Video Tutoriales Python | Juan Pablo | 60 |  |  |  | Creación Base de Datos | Miguel | 25 | 20 |  | Miguel | 52.2167 | 41.95 | 30.18%
Información Inicio Sesión | Juan Pablo | 20 |  |  |  | Desarrollo Interfaz | Miguel | 20 | 35 |  | Juan Pablo | 49.05 | 40.05 | 28.35%
Consulta Base de Datos | Juan Pablo | 5 |  |  |  | Desarrollo Código | Miguel | 45 | 30 |  | Carlos Marcos | 0 | 0 | 0%
Código | Juan Pablo | 45 |  |  |  | Funcionamiento conjunto Inicio-Registro | Miguel | 30 | 20 |  |  | 173.0183
Funcionamiento conjunto | Juan Pablo | 30 |  |  |  | Validación | Miguel | 1 | 1
Validación | Juan Pablo | 5 |  |  |  | Video Tutoriales | Miguel | 20 | 15
Se desarrolla con MySQL e interfaz HTML | [5 empty] | Búsqueda Información Cambio Contraseña | Juan Pablo | 5 | 20
Reinstalación MySQL | Juan Pablo | 20 |  |  |  | Integración | Juan Pablo | 30 | 20
Tutoriales / Información | Juan Pablo | 40 |  |  |  | Desarrollo Interfaz | Juan Pablo | 13 | 10
Desarrollo - Modificar Código | Juan Pablo | 50 |  |  |  | Desarrollo Código Introducir Nueva Contraseña | Miguel | 30 | 20
test para registro tdd | Gonzalo | 80 |  |  |  | Desarrollo Código Requisitos Cambio Contraseña | Juan Pablo | 55 | 45
Logica de registro | Gonzalo | 90 |  |  |  | Video Tutoriales Python | Juan Pablo | 60 | 40
Test para inicio de sesión en tdd | Gonzalo | 30 |  |  |  | Información Inicio Sesión | Juan Pablo | 20 | 15
logica de inicio de sesión | Gonzalo | 90 |  |  |  | Consulta Base de Datos | Juan Pablo | 5 | 3
[6 empty] | Desarrollo Interfaz | Juan Pablo | 20 | 10
[6 empty] | Código | Juan Pablo | 45 | 45
[6 empty] | Funcionamiento conjunto | Juan Pablo | 30 | 30
[6 empty] | Validación | Juan Pablo | 5 | 10
[6 empty] | Instalación e investigación de paquetes | Carlos Ramos | 120 | 90
[6 empty] | reconocedor del lenguaje | Carlos Ramos | 20 | 30
[6 empty] | interfaz | Carlos Ramos | 30 | 15
REQUISITO 25: Cambiar Contraseña |  |  | Requisito 5: Captura de texto manuscrito |  |  | fracasar con textual | Carlos Ramos | 120 | 60
TAREAS | NOMBRE | TIEMPO(min) | Tareas | Nombre | Tiempo(min) | video tutorial de textual | Carlos Ramos | 60 | 60
Video Tutoriales | Miguel | 20 | Instalación e investigación de paquetes | Carlos Ramos | 120 | interfaz grafica texteual | Carlos Ramos | 120 | 100
Búsqueda Información Cambio Contraseña | Juan Pablo | 5 | reconocedor del lenguaje | Carlos Ramos | 20 | Se desarrolla con MySQL e interfaz HTML 2º Entrega
Integración | Juan Pablo | 30 | interfaz | Carlos Ramos | 30 | Bases Proyecto/modularidad | Gonzalo | 120 | 60 | SI
Desarrollo Código Introducir Nueva Contraseña | Miguel | 45 | Total |  | 180 | test para registro tdd | Gonzalo | 80 | 60 | SI
Desarrollo Código Requisitos Cambio Contraseña | Juan Pablo | 55 |  |  |  | Logica de registro | Gonzalo | 90 | 60 | SI
Se desarrolla con MySQL e interfaz HTML | [5 empty] | Vista registro (html y ruta) | Gonzalo | 50 | 60 | SI
Desarrollo método cambio contraseña | Juan Pablo | 45 |  |  |  | Test para inicio de sesión en tdd | Gonzalo | 30 | 30 | SI
Interfaz de cambio de contraseña | Miguel | 30 |  |  |  | logica de inicio de sesión | Gonzalo | 90 | 60 | SI
[6 empty] | Vistas de Inicio de Sesión(html, css y ruta) | Gonzalo | 60 | 40 | SI
[6 empty] | Reinstalación MySQL | Juan Pablo | 20 | 5
[6 empty] | Tutoriales / Información | Juan Pablo | 50 | 30
[6 empty] | Desarrollo - Modificar Código | Juan Pablo | 50 | 60
|  |  | REQUISITO 6: INTERFAZ DE USUARIO |  |  | Tutoriales / Información SMTP | Juan Pablo | 80 | 60
REQUISITO 27:INTEGRACIÓN |  |  | TAREAS | NOMBRE | TIEMPO(min) | Desarrollo Envío Email SMTP (sin terminar) | Juan Pablo | 120 | 60
TAREAS | NOMBRE | TIEMPO(min) | Desarrollo Interfaz | Miguel | 20 | Desarrollo método cambio contraseña | Juan Pablo | 45 | 30
Integración | Miguel | 20 | Desarrollo Interfaz | Juan Pablo | 33 | Tutoriales e Información | Juan Pablo | 20 | 30
Integración | Juan Pablo | 33 | Se desarrolla con MySQL e interfaz HTML |  |  | Integración Cambio Contraseña | Juan Pablo | 15 | 10
Se desarrolla con MySQL e interfaz HTML |  |  | Entender Textual (finalmente descartado) | Juan Pablo | 30 | Integración aplciación | Juan Pablo | 70 | 50
Tutoriales e Información | Juan Pablo | 20 | Desarrollo Interfaz (modificaciones vistas) | Juan Pablo | 30 | Tests_ui | Juan Pablo | 90 | 60
Integración Cambio Contraseña | Juan Pablo | 15 | Vista registro (html y css y ruta) | Gonzalo | 90 | Entender Textual (finalmente descartado) | Juan Pablo | 40 | 30
Integración aplciación | Juan Pablo | 70 | Vistas de Inicio de Sesión(html, css y ruta) | Gonzalo | 60 | Desarrollo Interfaz (modificaciones vistas) | Juan Pablo | 30 | 20
Tests_ui | Juan Pablo | 90 | Vistas Perfil de usuario | Miguel | 10 | Interfaz de cambio de contraseña | Miguel | 30 | 15
Integracion Cambio Contraseña en Perfil | Miguel | 20 | Ventana de header2 | Miguel | 7 | Tutoriales Textual (descartado) | Miguel | 100 | 30
ui | Miguel | 45 | interfaz restricted | Miguel | 8 | Reinstalación MySQL | Miguel | 20 | 5
[6 empty] | Tutoriales / Información | Miguel | 30 | 30
[6 empty] | Modificar codigo | Miguel | 30 | 20
[6 empty] | Integracion Cambio Contraseña en Perfil | Miguel | 20 | 20
[6 empty] | Ui | Miguel | 45 | 30
[6 empty] | Vistas Perfil de usuario | Miguel | 10 | 10
[6 empty] | Ventana de header2 | Miguel | 15 | 15
[6 empty] | Interfaz restricted | Miguel | 10 | 5
[6 empty] | Creacion HTML header, home, inicio_sesion y registro | Gonzalo | 120 | 90
[6 empty] | Logica Verificacion Email , bbdd.py | Gonzalo | 120 | 90
[6 empty] | Logica Vistas de registro e inicio de sesión | Gonzalo | 70 | 60
[6 empty] | Implmenetacion de css en registro e inicio_sesion | Gonzalo | 50 | 30
[6 empty] | Reestructuración test tdd registro e inicio | Gonzalo | 20 | 15
[6 empty] | perfil de usuario funcional | Carlos Ramos | 90 | 60
[6 empty] | ocultar contraseña | Carlos Ramos | 30 | 10
[6 empty] | modificar el header para icono de usuario | Carlos Ramos | 45 | 20
[6 empty] | integracion de el reconocedor del lenguaje en la aplicación | Carlos Ramos | 180 | 120
3º Entrega
[6 empty] | Perfil nombre de usuario | Miguel | 60 | 50
[6 empty] | Perfil volver al home | Miguel | 5 | 5
[6 empty] | Perfil cambiar de cuenta | Miguel | 5 | 5
[6 empty] | Perfil cerrar sesión | Miguel | 5 | 5
[6 empty] | Perfil ayuda | Miguel | 5 | 5
[6 empty] | Interfaz y funcion ayuda.html | Miguel | 65 | 40
[6 empty] | Cambios en header1 | Miguel | 15 | 7
[6 empty] | Redirección correcta al pulsar el logo | Miguel | 5 | 1
[6 empty] | Filtrado preguntas en ayuda | Miguel | 120 | 75
[6 empty] | css preguntas | Miguel | 5 | 5
[6 empty] | Css chat | Miguel | 35 | 20
[6 empty] | Integracion chat en ayuda | Miguel | 20 | 5
[6 empty] | Funcionalidad chat | Miguel | 120 | 60
[6 empty] | Intento de openai sin exito | Miguel | 10 | 5
[6 empty] | Intento de chatterbot sin exito | Miguel | 30 | 15
[6 empty] | Tutoriales | Juan Pablo | 60 | 35
[6 empty] | Intento Actualizar Perfil Sin éxito | Juan Pablo | 90 | 60
[6 empty] | Desarrollo Cambio Contraseña | Juan Pablo | 60 | 60
[6 empty] | Perfil actualizar Foto Perfil en BBDD | Juan Pablo | 120 | 90
[6 empty] | Perfil - Mostrar Foto Guardada | Juan Pablo | 60 | 45
[6 empty] | Despliegue Aplicación en 1 ventana | Juan Pablo | 30 | 45
[6 empty] | Perfil terminos y condiciones | Miguel | 120 | 60
[6 empty] | Interfaz olvido contrasena | Miguel | 13 | 13
[6 empty] | Integracion olvido_contrasena en inicio sesion | Miguel | 10 | 10
[6 empty] | olvido_contrasena fallido | Miguel | 40 | 40
[6 empty] | Intento de Modificar Acuerdo y Términos | Juan Pablo | 20 | 20
[6 empty] | Arreglo de Tests | Juan Pablo | 55 | 45
[6 empty] | Enviar Correo de Restablecer Contraseña | Juan Pablo | 65 | 60
[6 empty] | Funcionalidad de restablecimiento de contraseña | Juan Pablo | 80 | 60
[6 empty] | HTML de restablecimiento contraseña | Juan Pablo | 10 | 5
[6 empty] | Correcion del OCR | Miguel | 100 | 60
[6 empty] | Añadir el cambio de imagen de perfil | Carlos Ramos | 90 | 60
[6 empty] | Añadir el términos y condiciones | Carlos Ramos | 120 | 100
[6 empty] | Añadir el correo al perfil de usuario | Carlos Ramos | 80 | 90
[6 empty] | Quitar el cambio de contraseña en el registro | Carlos Ramos | 0.1 | 0.1
[6 empty] | Documentarse del docker | Carlos Ramos | 120 | 120
[6 empty] | Hacer el docker | Carlos Ramos | 180 | 200
[6 empty] | Registro terminos y condiciones | Miguel | 30 | 30
[6 empty] | css terminos y condiciones | Miguel | 30 | 30
[6 empty] | Restablecimiento Contraseña - Completar funcionalidad | Juan Pablo | 60 | 60
[6 empty] | Preparación e instalacion Docker | Miguel | 50 | 30
[6 empty] | Arranque automático (fallido) | Miguel | 10 | 10
4º Entrega
[6 empty] | Pasar las imágenes a la base de datos | Carlos Ramos | 90 | 120
[6 empty] | Chat con IA tutoriales (fallido) | Miguel | 30 | 30
[6 empty] | Favicon y elementos añadidos al Header | Juan Pablo | 15 | 10
[6 empty] | Footer modificado | Juan Pablo | 10 | 10
[6 empty] | Modificaciones HTML de chat y de CSS | Juan Pablo | 15 | 15
[6 empty] | Ajuste footer | Miguel | 5 | 5
[6 empty] | Cookies | Miguel | 45 | 45
[6 empty] | Mistextos | Miguel | 10 | 10
[6 empty] | Mistextos en ui | Miguel | 15 | 15
[6 empty] | Anuncios(google Addsense) fallido | Miguel | 25 | 20
[6 empty] | Anuncios | Miguel | 45 | 40
[6 empty] | Cookies_notificaciones | Miguel | 30 | 15
[6 empty] | Implementar API ChatBot DialogFlow | Juan Pablo | 60 | 60
[6 empty] | Configurar Chatbot Preguntas Frecuentes | Juan Pablo | 90 | 60
[6 empty] | Configuración con JSON | Juan Pablo | 60 | 45
[6 empty] | Tutoriales DialogFlow | Juan Pablo | 30 | 30
[6 empty] | Manual de usuario | Miguel | 15 | 15
[6 empty] | Tutoriales DialogFlow | Miguel | 30 | 30
[6 empty] | Chat DialogFlow Intents | Miguel | 60 | 60
[6 empty] | Chat DialogFlow Responses | Miguel | 60 | 60
[6 empty] | Chat DialogFlow Training | Miguel | 30 | 30
[6 empty] | Chat DialogFlow Contexs | Miguel | 60 | 60
[6 empty] | Convertir PDF tutoriales | Miguel | 30 | 30
[6 empty] | Integración ui generar pdf | Miguel | 30 | 30
[6 empty] | Generar pdf fpdf | Miguel | 60 | 60
[6 empty] | Convertir word tutoriales | Miguel | 30 | 30
[6 empty] | Integración ui generar word | Miguel | 20 | 20
[6 empty] | Generar word docx | Miguel | 60 | 60
[6 empty] | Traductor inicio | Miguel | 30 | 30
[6 empty] | Googletrans | Miguel | 45 | 45
[6 empty] | Avance plantilla mistextos | Juan Pablo | 45 | 30
[6 empty] | Script descarga de texto generado en Word | Juan Pablo | 60 | 60
[6 empty] | Script descarga de texto generado en PDF | Juan Pablo | 30 | 30
[6 empty] | Chat DialogFlow CSS | Juan Pablo | 30 | 25
[6 empty] | Traducción arreglada | Juan Pablo | 60 | 50
[6 empty] | Hacer legibles los PDF y Words descargados | Juan Pablo | 60 | 45
[6 empty] | Arreglar PDF y Words generados y descarga | Juan Pablo | 75 | 60
[6 empty] | Otros idiomas interfaz | Miguel | 30 | 30
[6 empty] | Creacion Iteraciones word | Miguel | 40 | 40
[6 empty] | Creacion Iteraciones pdf | Miguel | 25 | 25
[6 empty] | Inicio bbdd para guarda textos | Miguel | 30 | 30
[6 empty] | Interfaz chat | Miguel | 20 | 20
[6 empty] | Traducciones implementadas (Francés, Italiano, Portugués) | Juan Pablo | 80 | 60
[6 empty] | Guardado Contenido y archivos de textos en BBDD | Juan Pablo | 45 | 45
[6 empty] | Implementar la recuperación y descarga de archivos en mistextos.html | Juan Pablo | 45 | 30
[6 empty] | Mejora de guardado y obtención de texto en BBDD para mistextos | Juan Pablo | 30 | 30
[6 empty] | Adjuntar chat | Miguel | 30 | 30
[6 empty] | Compartir por correo | Miguel | 40 | 40
[6 empty] | Iconos | Miguel | 20 | 20
[6 empty] | Descarga de PDF de texto anterior en mistextos.html | Juan Pablo | 45 | 30
[6 empty] | Descarga de Word de texto anterior en mistextos.html | Juan Pablo | 15 | 15
[6 empty] | Intento fallido de Dockerización | Juan Pablo | 45 | 45
[6 empty] | Refactoring | Carlos ramos | 540 | 300
[6 empty] | Cambios ayuda y cookies | Miguel | 60 | 60
[6 empty] | OCR permite extraer textos word | Miguel | 50 | 40
[6 empty] | OCR permite extraer textos pdf | Miguel | 60 | 30
[6 empty] | Cambios manual y restricted | Miguel | 30 | 30
[6 empty] | Cambios css | Miguel | 40 | 40
[6 empty] | Chat funcional (falta integración en la app) | Miguel | 120 | 120
[6 empty] | Interfaz chat.html | Miguel | 60 | 60
[6 empty] | Mejorar header, footer, anuncio | Carlos Ramos | 130 | 180
[6 empty] | Mejorar la página de ayuda | Carlos Ramos | 120 | 150
[6 empty] | Arreglar el olvido de contraseña | Carlos Ramos | 80 | 60
[6 empty] | Mejorar anuncio | Carlos Ramos | 200 | 160
[6 empty] | Mejora en ayuda.html | Juan Pablo | 15 | 10
[6 empty] | Funcionalidad de borrado en mistextos | Juan Pablo | 20 | 30
[6 empty] | Cambio diseño CSS en mistextos | Juan Pablo | 10 | 10
[6 empty] | Funcionalidad de editar en mistextos actualizando la BBDD | Juan Pablo | 30 | 40
[6 empty] | Testing fallido | Juan Pablo | 15 | 15
[6 empty] | Avances chat (falta actualización dinámica chat) | Miguel | 200 | 160
[6 empty] | Mejora interfaz css del chat | Miguel | 40 | 40
[6 empty] | Dockerfile | Carlos Ramos | 240 | 300
[6 empty] | Mejora diseño editar texto | Juan Pablo | 45 | 30
[6 empty] | Intento de ajustar header y footer a editar texto | Juan Pablo | 45 | 20
[6 empty] | Intento de Mejorar Precisión Reconocedor lenguaje | Juan Pablo | 45 | 45
[6 empty] | Intento sincronización chat | Juan Pablo | 15 | 15
[6 empty] | Docker, pytesseract arreglado, falta el generar word | Carlos Ramos | 120 | 100
[6 empty] | Cambios CSS | Juan Pablo | 30 | 30
[6 empty] | Intento de arreglar sincronizar chat | Juan Pablo | 60 | 60
[6 empty] | Recodificación final | Carlos Ramos | 480 | 400
[6 empty] | Actualización cambio contraseña con Hash | Juan Pablo | 25 | 20
[6 empty] | Actualización restablecer contraseña con Hash | Juan Pablo | 15 | 15

## Tabla Dinamica
RESPONSABLE | (Todas)
ID_story | (Todas)
TAREAS | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO REAL | TERMINADO
Búsqueda Información Cambio Contraseña | 20 | 5 | SI
Código | 45 | 45 | SI
Consulta Base de Datos | 3 | 5 | SI
Creación Base de Datos | 20 | 20
Desarrollo Código | 30 | 35 | SI
Desarrollo Código Introducir Nueva Contraseña | 20 | 20
Desarrollo Código Requisitos Cambio Contraseña | 45 | 55 | SI
Desarrollo Interfaz (21) | 10 | 13 | SI
Funcionamiento conjunto | 30 | 30 | SI
Funcionamiento conjunto Inicio-Registro | 20 | 30 | SI
Información Inicio Sesión | 15 | 20
Información Registro | 25 | 24 | SI
Integración | 20 | 30 | SI
Video Tutoriales | 15 | 20
Video Tutoriales Python | 40 | 60 | SI
Video Tutoriales/formación Python | 30 | 60 | SI
Desarrollo Interfaz (23a) | 35 | 20
Desarrollo Interfaz (23b) | 10 | 20
Validación 23 | 1 | 1 | SI
Validación 21 | 10 | 5 | SI
Total general